（一）教学建设项目入库流程

| 流程图 | 实施 部门 | 责任人 | 过程描述及注意事项 | 支持性文件及记录 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校论证 发布项目入库申报通知 项目入库 分管校领导审批（或校长办公会审议） 部门论证 | 教务处 | 实训管理科科长 | 教务处发布备建项目入库申报通知。备建项目为未来三年拟建的教学建设项目。 |  | 3月初 |
|  | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | 1.部门撰写材料。各部门根据专业规划和发展需要设立建设项目，按照紧急程度、重要程度进行排序，撰写项目入库申报材料。 2.组织部门论证。部门论证评审人员包括专业建设指导委员会成员、部门领导、骨干教师等，必要时可邀请教务处、校企合作处、后勤处等相关部门人员参加。 3.学校入库申请。部门论证后，通过CRP提交学校入库申请。 | 1.项目申报书 2.项目入库申报汇总表 | 4月中旬 |
|  | 教务处 | 实训管理科科长 | 1.学校入库论证。教务处组织学校评审论证会，评审专家从学校教学建设项目评审专家库抽取。教务处牵头建立教学建设项目学校评审专家库，专家库成员由校领导、相关行政部门负责人、教学团队负责人、专业骨干教师及企业行业专家等组成。 2.确定拟入库项目。依据全校及二级学院专业整体发展规划和需求，论证项目的必要性、可行性和紧急程度，排出未来三年拟入库项目，重点确定次年拟建项目。 | 1.二级学院5年建设规划 2.教学建设项目评审标准 | 4月下旬 |
|  | 校领导 | 校办 | 对于未来三年拟入库项目，由教务处报分管校领导审批（或分管校领导提交校长办公会审议）。 |  | 5月上旬 |
|  | 教务处 财务处 | 实训管理科科长 综合管理科科长 | 教务处将审批后的未来三年入库项目，报财务处，更新学校中期项目库。 注：入库项目，是批准项目立项的条件之一，但不属于已立项项目，尚未给予经费支持。 |  | 5月上旬 |

（二）教学建设项目立项流程

| 流程图 | 实施 部门 | 责任人 | 过程描述及注意事项 | 支持性文件及记录 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门论证项目设计及部门论证 学校论证 发布立项通知 预算下达 校长办公会审议 项目建设实施启动 立项发文 纳入年度资金预算 | 教务处 | 实训管理科科长 | 预算项目：教务处发布次年项目立项申报通知。原则上申报次年立项建设的项目应是经过入库论证且排在次年建设的项目。 注：预算项目指纳入学校自筹经费预算或纳入市本级财政预算的项目，此类项目立项时间和程序较固定 |  | 5月上旬 |
|  |  |  | 上级专设项目：教务处根据上级部门教学专设项目申报文件发布立项申报通知。原则上申报上级的项目必须是在库项目。 注：上级专设项目指上级设立的有专门项目名称的项目，如“示范特色专业及实训基地”、“专业教学资源库”等，此类项目何时发起立项具有不确定性 |  | 5个工作日 |
|  | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | 预算项目：项目承担部门组织专业团队进一步调研，完善次年拟建项目建设方案，修改项目申报书，细化设备配置方案和经费预算等，并召开部门组织评审论证会，做好会议纪要。 立项申请。通过CRP流程，提交立项申请。 | 1. 项目申报书等申报材料 2.项目评审标准 | 6月上旬 |
|  |  |  | 上级专设项目：根据上级立项要求和程序撰写立项申报材料，组织部门评审论证。 |  | 根据上级文件时限确定 |
|  | 教务处 | 实训管理科科长 | 教务处组织项目立项学校论证会。 | 项目评审标准 | 5个工作日 |
|  | 校领导 | 校办 | 教务处汇总评审意见报分管校领导审核，由分管校领导提交校长办公会审议。 |  | 6月中旬 |
|  | 教务处 财务处 | 实训管理科科长 综合管理科科长 | 预算项目：1.教务处将经过校长办公会审议通过的次年拟建项目，汇总报财务处。 2.财务处将次年预算通过校长办公会、党委会决议后，再将项目预算数反馈给教务处。 3.经学校立项评审通过的拟申报市财建设项目，若未获市级立项的，或获批的市财经费少于原预算经费的，上报财务处审核，将市财不足经费转为由校财经费支持。 |  | 7月上旬 |
|  |  |  | 上级专设项目：教务处将项目申报材料报上级主管部门，并将申报材料报财务处、后勤处备案。 |  | 5个工作日 |
|  | 财务处 | 综合管理科科长 | 预算项目：形成年度学校预算文件；将各部门预算纸质下达，电子档发部门负责人；通过财务管理系统下拨预算额度给各部门执行。 |  | 12月底前 |
|  |  |  | 上级专设项目：接到上级专项文件，财务处将项目资金下达给教务处及项目承担部门；项目承担部门报送项目预算方案给财务处备查，作为预算执行的依据。 |  | 5个工作日 |
|  | 项目建设部门 | 负责人 | 预算项目：纳入预算的项目可启动实施工作，包括开展市场调研、询价、设备/服务采购论证等采购前期工作。 |  | 9-12月 |
|  |  |  | 上级专设项目：申报上级立项的项目可开展市场调研、询价、采购论证材料准备等采购前期工作。 |  | 视情而定 |
|  | 教务处 | 实训管理科科长 | 预算项目：获得学校支持的项目在学预算文发布后由教务处发布立项通知。获得市财支持的项目在接到市相关文件后由教务处发布立项通知。 |  | 12月底前 |
|  |  |  | 上级专设项目：获得上级资金支持的项目，教务处接到上级部门立项文件，将文件转发项目承担部门及财务处、后勤处等相关部门。 |  | 5个工作日 |

（三）教学建设项目实施及验收流程

| 流程图 | 实施 部门 | 责任人 | 过程描述及注意事项 | 支持文件 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备/服务采购校级论证部门论证 政府采购报批及招标 项目建设实施启动 设备/服务供货及验收 | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | 预算项目:项目纳入预算后，即可启动实施工作，进行设备采购前期论证准备。 |  | 20个工作日 |
|  |  |  | 上级专设项目：获得上级资金支持的项目，教务处接到上级部门立项文件（或通知），将文件（或根据通知拟定的书面材料）转发项目承担部门及财务处、后勤处等相关部门。项目承担部门接到立项文件（或根据通知拟定的书面材料）后，正式实施项目各项建设工作。 |  | 5个工作日内 |
|  | 项目建设部门 后勤处 | 项目主管领导及项目负责人 | 申请采购论证。项目启动后二十个工作日内，申购部门将立项论证材料、采购需求、三家询价报价表等资料发给资产管理科，申请召开采购论证会。 |  | 8个工作日 |
|  |  | 资产管理科科长 | 采购校级论证。后勤处组织设备/服务采购校级论证会。 注：若上级资金文件下达后所确定的采购资金数额与采购论证时的资金数额不同的，则按调整后的资金数额重新论证。 |  |  |
|  | 项目建设部门 后勤处 | 项目主管领导及项目负责人 资产管理科科长 | 1.项目报批。预算项目由后勤处向市教育局、市财政局报批采购项目，项目批复后，不能实质性修改采购方案，否则废除该方案重新申报。 2.编写招标文件。后勤处根据申购部门提出的参数、商务要求组织编写招标文件。 3.公示标书。招标代理机构对定稿的标书进行网上预公示（5天）、公示（20天）。 4.招投标。后勤处负责招投标相关事宜，包括发布招标信息，接受报名，接受答疑、评标和接受质询等。 5. 合同签订。资产科负责组织合同送审签订，参考合同评审程序执行；组织中标供应与采购申请部门对接。 注：上级专设项目在接到财政专项资金文件后，后勤处向市教育局、市财政局报批采购项目，项目批复后，不能实质性修改采购方案，否则废除该方案重新申报。 |  | 65个工作日 |
|  | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | 部门验收：项目建设部门根据合同条款对于产品或服务进行部门初验收，对照合同条款逐一验货并签字，保证执行数量、品牌、规格、质量或服务与合同一致。初验收通过3个工作日内，通过书面形式向后勤处申请办理校级验收手续。 纠纷处理。在项目建设过程或部门验收中，如存在设备验收不合格、合同条款变更及合同纠纷等问题，及时将情况报送后勤资产处，由后勤处负责组织协调处理。 | 采购合同 | 60天 |
|  | 后勤处 | 资产管理科科长 | 校级验收：由后勤处、申购部门、财务处、内部审计室和相关部门，以及邀请专家进行验收。 纠纷处理。在校级验收中，如存在设备验收不合格、合同条款变更及合同纠纷等问题，由后勤处负责组织协调处理。 |  |  |

| 资金支付及固定资产入库 项目建设总体验收 （项目其他建设） 项目建设总结及改进 | 项目建设部门门 | 项目主管领导及项目负责人 | 在进行设备/服务采购的同时，按照项目申报书的建设内容开展其它方面的建设，如师资队伍建设、课程及教学资源建设、实训基地建设、科研与社会服务能力建设等。 |  | 按项目建设方案进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | - 提交付款申请：设备/服务验收通过后7日内，项目承担部门根据学校验收报告，连同采购事前审批表、货物合同书、购货发票、固定资产入库单等结算凭证到财务处办理结算手续。 - 报后勤与资产管理处备案。 |  | 7天 |
|  | 项目建设部门 教务处 后勤处 | 项目主管领导及项目负责人 后勤处资产科科长 实训管理科科长 | 1.项目建设完成，项目团队对照项目建设方案验收要点进行自查，撰写项目建设总结报告，整理项目建设过程各类材料，向项目主管部门提交验收申请。 2.项目总体验收申请。项目团队在全面完成建设任务、实现建设目标后，通过CRP流程提交总体验收申请。 3.由教务处组织相关专家进行验收。国家级、自治区级或市级项目的验收等工作，按照上级项目相关管理办法及要求执行。如果上级没有明确的管理规定，则参照校级项目进行验收。 | 项目实施方案及任务书等 | 根据项目建设方案预定时间 |
|  | 项目建设部门 | 项目主管领导及项目负责人 | 整理汇总项目建设过程中所有各类材料归档。总结项目建设经验，持续改进。 |  |  |

注：若因政策变化等原因，需要更改教学建设项目入库、立项、实施及验收流程，则按新要求执行。