柳州职业技术学院

柳职院教字〔2020〕10号

关于印发《柳州职业技术学院教学建设项目

管理办法》（2020年修订版）的通知

校属各部门：

为了进一步加强我校教学建设项目的管理，进一步规范项目建设工作，提高项目建设质量，根据上级有关规定，结合我校实际，修订了《柳州职业技术学院教学建设项目管理办法》，现印发给你们，请予以遵照执行。

附件: 柳州职业技术学院教学建设项目管理办法（2020年修

订版）

柳州职业技术学院

2020年4月29日

柳州职业技术学院办公室                 2020年4月29日印发

附件：

柳州职业技术学院教学建设项目管理办法

（2020年修订版）

第一章  总则

第一条  为了加强我校教学建设项目的管理，激发广大教师积极投身于教学建设与改革，全面提高人才培养质量，根据上级有关规定，结合我校的具体特点，特制定本办法。

第二条  教学建设项目的类别包括专业建设、专业教学资源库建设、课程建设、教材建设、实训基地建设等建设项目。

第三条  教学建设项目的级别按照项目设立部门的级别进行划分，分为国家级项目、自治区（省）级项目、市级项目以及校级项目。国家级、自治区（省）级、市级统称为上级，相应级别项目统称为上级项目。

| 项目级别 | 设立部门 |
| --- | --- |
| 国家级 | 国家教育部 |
| 自治区（省）级 | 广西教育厅 国家级行业协会 全国专业教学指导委员会 |
| 市级 | 柳州市教育局 广西专业教学指导委员会 国家级行业协会下属分会 全国专业教学指导委员会下属分会 |
| 校级 | 柳州职业技术学院 |

第四条  项目管理是指从项目立项到项目验收通过为止的期间内，为保证项目建设按建设方案及任务书有序执行，并达到预期目标和成果，对项目建设进行的系列化监控、考核、评估和修正等工作。

第五条  项目承担部门必须在项目申报前，对项目的可行性、必要性、建设方案、设备/服务采购等进行部门论证。

单个项目金额为50万元以下项目，论证专家成员不少于5人。

单个项目金额为50万元或以上项目，论证专家成员不少于7人。

部门论证成员由学校专业建设指导委员会成员、学校副高及以上职称相关专业专家、校外（行业企业）专家等组成，其中校外（行业企业）专家不少于论证成员总人数的1/3。必要时，应增加学校相关领域专家（教学、财务、资产管理、基建、信息技术等）参加。

第六条  单个项目金额为10万元或以上项目，通过部门论证后，必须再组织学校论证，即由教务与实训管理处负责组织学校专家组对项目进行的论证。

单个项目金额为50万元以下项目，论证专家成员不少于5人。

单个项目金额为50万元或以上项目，论证专家成员不少于7人。

学校论证专家成员由学校教学工作委员会成员、学校学术委员会成员、学校相关领域专家（教学、财务、资产管理、基建、信息技术等）等组成。必要时，应增加校外（行业企业）专家等参加。

第七条  国家级、自治区（省）级、市级的教学建设项目，需组织上级专家对项目论证的，按有关上级主管部门要求遵照执行。

第二章  管理机构与职责

第八条  教务与实训管理处是教学建设项目的业务归口管理部门，负责组织项目申报、学校论证，负责督促项目实施、监控项目建设质量、统筹协调全校教学资源支持项目建设，负责组织项目验收等。

第九条  财务处是教学建设项目的资金管理部门，负责项目资金的财务管理和会计核算，指导项目资金的预算编制，牵头组织建立学校项目库，落实项目资金并分解下达，监督、指导项目承担部门按项目预算和项目进度使用项目资金，审核项目资金的调整统筹事项，会同内审部门开展项目资金的监督检查。

第十条  后勤与资产管理处是负责设备采购和场地建设部门，负责组织设备、物资、服务等的采购论证；负责组织政府采购审批、采购招标、到货验收等工作；负责实训室场地安排、场地基建、装饰装修等工作。

第十一条  内部审计室是项目审计管理部门，对项目采购资金进行询价审计；对项目承担部门的项目资金进行内部审计监督。

第十二条  二级学院是项目的承担部门，负责规划设计项目，组织制定及优化项目建设方案及任务书，组织项目申报。项目获得立项后，按照建设方案开展项目建设实施，在项目实施过程中统筹协调二级学院资源对项目提供人力、财力、技术等方面的支持。确保按时、按质完善项目建设。

第三章  项目入库

第十三条  学校建立中期项目储备库，实行中期财政规划管理。项目入库是指教学建设项目纳入学校项目储备库，作为申报各级财政资金或学校资金支持的备选项目。对于没有纳入项目储备库的项目原则上不得推荐参加学校以及上级部门的项目申报，不得安排项目资金预算。

第十四条  教学建设项目入库的程序为：

（一）项目设定。二级学院根据发展需要设立建设项目，制定项目建设方案，撰写项目入库申报书等申报材料。

（二）部门论证及申报。二级学院组织项目部门论证，将项目入库申报材料上报教务与实训管理处。

（三）学校论证。教务与实训管理处汇总入库申报项目，组织学校论证评审，通过的项目报分管校领导审批。

（四）项目入库。教务与实训管理处将审批通过的项目纳入学校项目储备库，并报校财务处备案，作为申报各级财政或学校资金支持的备选项目。

第十五条  学校项目储备库实行动态管理，每年 5月，教务与实训管理处组织教学建设项目入库的学校论证。如遇政策上的变化或确因特殊原因（如校企合作、上级要求等），项目承担部门可适时提出项目入库申请。

第十六条  项目储备库中的项目如果后期在建设内容、资金等方面有较大变更的，需重新申报及论证、审批通过后，在学校项目储备库中按变更后的建设方案更新项目。

第四章  项目立项

第十七条  国家级、自治区（省）级、市级教学建设项目的立项由教务与实训管理处根据有关上级主管部门文件要求组织申报。项目承担部门从学校项目储备库中遴选项目，按照文件要求撰写项目申报材料，由教务与实训管理处组织学校论证及报送项目申报材料。申报上级立项的项目根据上级审核论证反馈意见调整建设方案，再次上报直至获得立项及项目资金。

第十八条  校级项目立项分为专项教学建设项目立项和常规教学建设项目立项。

第十九条  专项教学建设项目是指由教务与实训管理处向学校申请专项资金设立的专项项目，立项程序为：

（一）立项申报文件发布。教务与实训管理处发布校级专项项目立项申报文件。

（二）部门论证及申报。二级学院按文件要求，根据本学院和各专业发展需求等情况，撰写项目申报材料，并组织部门论证，将申报材料上报教务与实训管理处。

（三）学校论证。教务与实训管理处汇总申报项目，组织学校论证评审。

（四）校长办公会及党委会审核。学校论证通过的项目，上报分管校领导审批，提交校长办公会及校党委会审核。

（五）立项公布。教务与实训管理处将审核通过的项目报校财务处落实项目资金，并发文公布立项项目名单。

第二十条  常规教学建设项目立项程序为：

（一）项目遴选。二级学院根据项目建设的轻重缓急，从学校项目储备库中遴选出下一年需要建设的项目，做好项目建设前期准备，完善项目建设方案，撰写项目立项申报书等申报材料。

（二）部门论证及申报。二级学院对项目建设方案及采购等进行内部论证。

（三）学校论证。教务与实训管理处汇总申报项目，组织学校论证，从学校办学定位、现有条件、专业发展规划及目标、建设内容、资金使用、设备（资源）配置、预期效益等方面，论证各项目的必要性和可行性。论证通过的项目上报分管校领导审批。

（四）资金预算。教务与实训管理处对论证审批通过的拟立项项目做项目资金预算，报校财务处核算。

推荐建设期长、较大资金的项目申报上级项目，争取获得上级财政支持。必要且急需建设、较小资金的项目，由学校资金支持。

申报但未获得上级财政立项的项目，可调整建设方案和申请资金，重新组织学校论证后，转为学校资金项目。

获得上级立项或获得学校立项，但获得资金与原申请资金不一致的项目，需按获得资金调整建设方案，报教务与实训管理处审核，必要时需重新组织学校论证。

（五）校长办公会及党委会审核。财务处汇总核算后所有项目资金预算（包括政策规定需要由学校资金配套列支的项目资金），报校长办公会及校党委会审核通过后发文，下达落实项目资金。

（六）立项公布。教务与实训管理处对落实项目资金的项目发文公布立项项目名单。

第五章  项目方案变更

第二十一条  教学建设项目获得上级部门或学校项目立项批准后，项目承担部门对项目的建设实施必须按审定的项目建设方案进行，包括项目建设内容、采购设备（服务）配置（规格、参数、数量等）、资金使用等，不得擅自变更。项目建设过程中若需要变更建设方案的，项目承担部门必须上报教务与实训管理处审核，提交学校或上级部门审批通过后，方可按变更后的建设方案实施。变更程序为：

（一）部门论证及申请。项目承担部门对项目建设方案的变更原因、变更方案、变更部分前后对比等撰写详细变更说明，组织部门论证，撰写项目变更申请上报教务与实训管理处。

（二）学校论证及审批。教务与实训管理处根据项目变更情况进行审核，项目变更内容资金达10万元或以上的，须组织学校论证，并上报主管校领导审批。项目变更内容资金达20万元或以上的，须上报校长办公会和校党委会审批。

第六章  项目实施过程管控

第二十二条  国家级、自治区（省）级或市级项目实施过程管理、项目验收等工作，按照上级主管部门下发的相关管理文件的要求执行。若上级主管部门没有项目管理文件，则参照校级项目进行实施过程管理和项目验收。

第二十三条  项目获得国家级、自治区（省）级或市级立项，教务与实训管理处接到上级项目立项文件及相关管理文件后，在5个工作日内通知到项目承担部门，并将项目申请材料、立项及管理文件等报财务处、后勤与资产管理处备案，作为对项目建设管理及专项资金管理的依据。上级项目资金下达后，财务处接到资金下达文件后5个工作日内通知及项目承担部门、教务与实训管理处及其他相关部门。

第二十四条  项目涉及采购的，由项目承担部门向后勤与资产管理处提交采购申请和相关采购材料，按照学校采购管理办法的规定执行。采购完成后，由后勤与资产管理处按照有关规定组织进行采购验收。

第二十五条  实行项目中期检查制度。项目承担部门撰写项目中期报告，对照中期验收要点进行检查，及时总结建设经验，查找问题，明确对策，确保项目按期按质完成。

第二十六条  实行项目月报信息汇报及发布制度。项目承担部门每月定期汇报项目建设进度等情况，教务与实训管理处复核后，每月发布项目建设情况的动态信息、阶段性成果、整改要求等，全面监控、推进项目建设进展。

第二十七条  实行项目督查制度。项目建设接受学校内部审计室、财务处的检查、监督与审计，并主动接受上级项目建设管理部门的检查和监督。

第七章  项目资金管理

第二十八条  教学建设项目的资金来源包括上级部门下达的专项资金和学校资金。上级部门下达的专项资金包括中央财政、自治区财政、市财政下达的各类教学建设项目专项资金。上级项目除上级部门下达专项资金外，如上级文件另有学校配套资金要求，则根据要求给予相应的学校资金支持；如无上级文件要求，则按项目具体情况由学校研究决定是否给予配套资金。

已获得学校立项及资金建设的项目，项目实施过程中，又申报上级项目获得立项及专项资金的，则按申报上级项目时的建设方案及使用专项资金建设，原学校资金按项目具体情况由学校研究决定再做安排。

第二十九条  教学建设项目资金的开支范围，主要包括项目建设资金和人员工作量资金。

（一）项目建设资金指根据项目建设方案，完成各项建设任务所需经费。项目建设资金的使用按照《柳州职业技术学院项目资金管理暂行办法》进行管理。

（二）人员工作量资金包括立项工作量、验收工作量等。由二级学院自行规定及制定工作量计算办法，自主进行绩效考核分配，资金从二级学院二次分配总绩效中支出。

第八章  项目验收

第三十条  项目建设期满后开展项目验收，项目建设部门对照项目建设方案、验收要点进行自查，撰写项目建设总结报告，提交验收申请和验收材料。项目验收程序为：

（一）部门验收

由项目承担部门组织，验收成员不少于5人，由部门领导、专业建设指导委员会成员、教学团队负责人或专业骨干教师、校外（行业企业）专家等组成。部门验收后形成部门验收报告，提交教务与实训管理处。

（二）学校验收

由教务与实训管理处组织，验收成员不少于5人，成员由教务与实训处、后勤与资产管理处、财务处等相关负责人、专业建设指导委员会成员、校外（行业企业）专家等组成。学校验收组根据项目建设方案，通过听取汇报、审阅项目总结报告和验收材料、实地考察等方式，对项目建设任务完成情况进行验收。学校验收后形成学校验收报告。

（三）上级验收

需要接受上级部门验收的项目，按有关上级主管部门的项目验收要求遵照执行。

第三十一条  对于验收未获得通过的项目，责令限期整改，整改后再次组织验收。对于第二次验收仍未通过的项目，追究项目负责人及相关人员的责任。

第三十二条  项目验收通过后一年内，由教务与实训管理处根据项目原定的预期目标对项目的效益、使用率等进行核查。若未达预期目标的，责令整改并追究相关人员的责任。

第九章  附则

第三十三条  本办法自发布之日起实施，废止《柳州职业技术学院教学建设项目管理办法》（柳职院教字〔2017〕41号）。

第三十四条  本办法由学院教务与实训管理处负责解释。

附件：1.教学建设项目入库、立项、实施及验收流程

2.柳州职业技术学院教学建设项目立项申报书

3.柳州职业技术学院教学建设项目验收总结报告

4.教学建设项目（实践教学基地）评审指标