柳州职业技术大学

动力电池产业调研分析服务采购询价采购公告

采购编号：LZY2024-36                              发布日期：2024年10月16日

- 项目名称：动力电池产业调研分析服务采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）壹拾壹万捌仟元整（¥118000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电池产业调研分析 | 一、项目内容 序号; 内容; 要求. 1; 项目启动与需求沟通交流会议; （一）服务内容与要求 1、组建项目组，项目组成员需包含项目教研工程师、数据分析工程师、行业研究员、采购人老师团队、教育/行业研究专家等。 2、组织项目组成员召开一场项目启动与需求交流会议。会议主要内容包括校企双方以目标为导向，研讨确定动力电池产业调研工作的实施流程、各阶段具体工作安排和要求、校企任务分工、输出成果要求等，沟通项目实施需求和要求，包括：目标产业（链）定位、调研内容（产业链结构、市场运行模式、关键核心技术、人才供需情况）、区域范围（所在市、所在经济区、所在区（省）、全国）、数据对比维度，为后续开展动力电池产业调研与分析提供方向指引。. 2; 产业发展现状调研（问卷+访谈）; （一）服务内容与要求 调研方式：问卷调查、访谈交流。 调研对象：以工信部发布的5批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单中的再生利用类企业、电池梯次利用企业、产业链头部企业或代表型企业、规上企业为重点，调研企业对象以广西企业为主，访谈企业高管、业务部门负责人，以及具有丰富岗位实践经验的职工。 调研内容： ①动力电池产业链生态体系（原材料、电池材料、电芯、电池系统、回收利用等环节）； ②动力电池产业宏观环境（政策、法律、经济、社会、技术等）、市场运行现状、市场竞争格局与战略、链主企业运行情况、现阶段存在的问题、市场前景预测等； ③动力电池产业链企业目前应用的新技术、新工艺、新规范等产业先进元素； ④动力电池产业链上下游各类型企业的人才需求情况，包括岗位设置、学历要求、专业要求、薪资水平、工作经验要求等； ⑤动力电池行业相关岗位的人才需求现状规模及未来3-5年的需求趋势； ⑥动力电池产业链对岗位人才规格（知识、技能、素质）要求，对技术技能人才培养的意见和建议，等等。 样本要求： 1.项目组完成《问卷调查》的设计、发放与回收，面向动力电池产业领域（侧重于广西的电池储能企业、电池梯次利用企业、退役电池回收处理企业）的行业企业的企业管理者、企业员工开展定向调研，回收有效问卷不少于600份，未达到有效问卷数量的在项目按验收时按不合格评定。 2.项目组设计《访谈提纲》，并组织采购人教师开展企业访谈交流，实地走访调研3家动力电池产业链上下游企业（重点访谈：动力电池储能与回收的核心企业），调研费用包含在报价中。. 3; 产业链结构全景分析; （一）服务内容与要求 1.产业链定位分析 以动力电池产业链研究为目标，项目组从国家政策/广西政策支持、广西及柳州地区产业发展情况、产业专家/企业专家指导意见等多个维度进行综合分析，初定产业分析定位。 校企双方基于动力电池产业定位问题进行深入沟通，共同明确动力电池产业链调研方向/节点/领域、主要依据、产业链内涵等信息。 2.产业链结构分析 项目组根据动力电池产业链定位分析结果，明晰产业链具体内涵信息，凝练产业链关键词信息，通过大数据采集技术、自然语言处理技术、知识图谱技术，以产业链关键词为主要核心内容进行采集互联网各类公开的各类数据信息，通过实体抽取、关系抽取等技术，以AI作为辅助，快速全面的了解产业链相关信息，逐步细分产业链上中下游（前中后端/层）信息，厘清产业领域、产业节点、重点环节等信息。 同时基于不同的细分产业节点，深入互联网挖掘相应技术信息，分析梳理各个产业节点下重点技术、服务或产品，形成产业链对接技术链的分析。 以技能关键词作为主要关联枢纽，结合产业行业信息、职能类别等维度，对接匹配全行业所有岗位的详细技术技能要求，分析明确各项技术技能主要对接的相关岗位，形成产业链-技术链-人才链三链贯通的《产业链全景谱系》。 3.产业链结构全景优化 通过“AI+专家”的形式，以人工智能技术和工具为基础，引入产业专家、行业专家和行业研究员，对初步生成的《产业链全景谱系》进行审核及优化调整，形成科学、合理、具有代表性的《产业链全景谱系》。. 4; 产业核心关联岗位分析; （一）服务内容与要求 1.多源异构人才需求大数据采集： 项目组应用数据渠道优势及大数据采集技术，采集网络上公开的产业链数据、产业人才需求数据、中华人民共和国职业分类大典、国家政策信息数据等十多种数据类型，并形成用于进行大数据分析的基础综合数据源集群。数据渠道来源互联网上主流综合性招聘网站、行业垂直招聘网站、地域性招聘网站、国企/事业单位招聘网站以及校园招聘网站总共不低于50个数据采集渠道的行业人才需求信息（包含岗位ID、岗位名称、学历要求、工作经验要求、企业名称、企业类型、企业规模、企业所在行业、工作地址、岗位关键词、岗位类型、工作薪资、招聘人数、能力要求和工作职责等维度）。本次项目应用全国近1年超过1亿条的人才需求招聘信息作为大数据分析基础，行业岗位覆盖齐全，数据覆盖面高，具备较强的代表性，并具备支持动态更新的能力。 2.异常及重复数据清除： 为确保数据的真实有效性和完整性，支撑采购人了解动力电池产业人才需求情况，项目组应用大数据处理、信息指纹识别、大数据采集、机器学习、自然语言处理等技术，在无效信息的剔除、原始数据的去重、全平台唯一性标记去重、岗位内容信息翻译、数据信息弥补等方面进行人才需求数据的预处理工作。 3.岗位名称标准化识别： 项目组应用自然语言处理中的信息抽取、实体识别等相关技术，深度解析岗位工作任务及任职要求信息中各项重点信息，分解抽取岗位工作内容、技术技能要求、工作领域、职业素养能力、岗位职务职称等级信息、就读专业要求等重要维度；应用知识图谱技术，基于信息抽取及解析结果，通过知识融合和知识加工等技术处理，形成人才需求知识图谱；基于全行业人才需求大数据信息高质量职能分类标签，以及全行业人才需求大数据各项信息特征，实现全行业各职能岗位的岗位画像分析。再结合岗位原始名称、岗位类型、岗位关键词等重要信息，共同组成岗位职能识别算法的核心支撑及依据。 通过应用岗位职能识别算法，基于人才需求信息中的岗位名称、工作任务、任职要求等重要信息，应用高并发数据处理技术，实现岗位多职能识别工作。解决多行业同一岗位的标准化岗位名称统一，解决一岗多用、多岗兼任的岗位名称拆分及标准话，得到最终的标准化岗位名称，可从岗位层面上进行准确、具有代表性的大数据分析。 4.数据清洗填充与规范： 应用大数据处理、机器学习算法、自然语言处理等技术，从各数据源数据信息分析、数据标准建立、数据清洗、衍生数据挖掘、数据一致性调整等步骤开展多源异构数据清洗工作。基于数据标准对原始数据的格式进行变换统一；基于数据标准，对数据进行数据离散化、数据变更、数据降维等操作实现数据的基础标准话；应用异常监测算法，对数据各信息维度进行数据异常信息识别；应用机器学习算法技术实现的数据填充算法，对数据中缺失值和异常值进行填充完善。完成学历、工作经验、企业规模、企业性质、薪资、工作地点、招聘人数等各个维度的数据清洗和数据标准化工作，解决数据标准不统一、脏数据、空数据、异常数据等等情况，得到数据标准一致且干净的分析源数据。 5.数据抽取与去重： 应用“重复数据识别处理算法”，基于信息指纹识别技术，通过全网多平台间数据信息对比，实现不同平台相同岗位重复招聘信息的识别；通过与历史数据进行对比，实现跨平台岗位招聘信息连续多月长时间重复存在的重复招聘信息的识别。从人才需求大数据中，通过数据采集时间维度的选择，聚焦筛选最新一到三年的数据信息，根据一年有效数据抽取模型，基于重复招聘信息识别情况，抽取时间长度为一年的有效人才需求数据信息，排除多平台重复出现及连续多月重复出现的数据影响，形成科学合理的人才需求分析应用数据集。 6.产业关联岗位分析： 运用知识图谱与自然语言处理技术，抽取及挖掘产业关键核心技术相关信息，利用人工智能技术，以知识、要求、方法、技能、工具为关键特征，运用专业关联岗位模型，与全行业全岗位进行专业与岗位的关联匹配分析，实现目标岗位的精准对接。 7.产业关联岗位修正： 基于算法得出的产业关联岗位结果，与采购人教师团队进行沟通确认，双方共同审核与修正算法所得结果，通过AI+专家验证的方式，进一步确保岗位对接分析结果的可靠性、科学性和实用性，为后续岗位大数据分析确定分析目标。. 岗位人才需求大数据分析; （一）服务内容与要求 通过互联网大数据采集技术，持续跟踪采集超过100个线上招聘渠道，累计采集超过3年、数据量超过3亿条的产业人才需求数据。通过多源异构数据处理技术、人工智能岗位识别技术等大数据AI分析方法，将所有产业人才需求数据进行清洗和标准化处理。此次选取近1年专业对应岗位的产业人才需求数据（时间：2023年4月－2024年4月，地域：全国、广西及柳州地区）进行分析。主要分析维度有： 1.岗位人才需求总体分析： 人才需求数量维度：主要从各地区（如全国、全区、柳州市等）的岗位人才需求量分布情况上进行分析，为采购人把握各区域动力电池产业人才需求现状和趋势提供数据支撑。 2.岗位人才需求特征分析： 人才学历要求维度：包括各岗位的人才学历要求分布、不同学历人才的岗位需求量、不同学历人才的薪资对比、不同学历人才的工作经验要求分布、主要地区人才学历要求分布等，为采购人结合本学历层次开展针对性人才培养提供数据支撑。 人才经验要求维度：包括岗位人才工作经验要求分布、不同经验人才的岗位需求量、不同经验人才的薪资对比、不同经验人才的学历层次要求分布、主要地区人才经验要求分布等，为采购人分析各岗位的职业生涯发展路径提供数据支撑。 人才薪资水平维度：包括各岗位薪资分布情况、不同地区间薪资分布情况、不同岗位特征（学历×经验）的薪资分布情况、不同工作年限的薪资增长情况等，为采购人把握各岗位人才薪资水平和发展前景提供数据支撑。 行业类型维度：包括各岗位所需企业的行业分布情况、不同类型行业的人才需求量分布情况、不同行业的需求企业分布情况等，为采购人把握行业分布情况提供数据支撑。 企业性质维度：包括各岗位所需企业的企业性质分布情况、不同企业性质的人才需求量分布情况、不同企业性质的需求企业分布情况等，为采购人把握企业分布情况提供数据支撑。 企业规模维度：包括各岗位所需企业的企业规模分布情况、不同企业规模的人才需求量分布情况、不同企业规模的需求企业分布情况等，为采购人把握企业分布情况提供数据支撑。 用人单位维度：提供规模较大且有相关岗位人才招聘需求的公司列表（应用算法打分排序后前50名企业），以便采购人更有针对性地选择企业开展交流合作。 （使用平台可按照自身需求任意关联组合分析，获得更多不同维度调研分析结果）. 5; 调研分析报告撰写; （一）服务内容与要求 项目组综合问卷调查、企业访谈、大数据分析等调研结果，并且研究（区域产业政策体系、产业制度体系、产业标准体系等），撰写《动力电池产业调研分析报告》，且在调研报告基础上持续优化输出《专著》，包括调研报告体例框架参考如下： 一、调研基本情况 （一）调研目的 （二）调研方法 （三）调研对象与内容 （四）调研时间 （五）数据收集和样本分布 1.问卷调研样本 2.校企访谈样本 3.大数据分析样本 二、动力电池产业发展的宏观环境分析—（从全国、广西这两个维度开展分析） （一）政策因素对产业的影响 （二）经济因素对产业的推动 （三）社会因素对产业的影响与需求 （四）技术因素对产业的推动与发展 三、动力电池产业发展现状 （一）产业发展历程 —（从全国、广西这两个维度开展分析） （二）国内动力电池产业现状 （三）广西动力电池产业发展现状 —（基于SWOT分析法来进行） （四）广西动力电池产业目前的困境 （五）广西动力电池产业面临的挑战 （六）广西动力电池产业当前的机遇 （七）广西电池储能/回收企业/布局情况 1.知名品牌与典型企业分析 —（以在广西布局的知名品牌与典型企业为分析对象） 2.企业发展战略与模式研究 3.企业技术创新与竞争优势 4.企业品牌建设与市场策略 四、动力电池产业链分析 （一）动力电池产业链分析 （二）产业链对接技术链分析 1.上游产业链对接技术链 2.中游产业链对接技术链 3.下游产业链对接技术链 五、动力电池技术创新与发展趋势 （一）动力电池技术的主要分类 （二）动力电池技术的核心价值 （三）新型动力电池技术及应用 六、动力电池产业人才需求大数据分析 （一）产业核心关联岗位分析 1.产业核心关联岗位一览表 2.岗位人才需求层次分布表 （二）人才需求总体情况 1.全国人才需求情况分析 2.广西人才需求情况分析 3.柳州人才需求情况分析 七、调研结论 八、对策与建议 附录一 调查问卷样本与回收情况 附录二 校企访谈纪录与提纲 附录三 大数据技术报告 【实际报告目录会视过程及分析结果进行动态调整，具体目录以最终结果为准】.. 二、项目成果清单： 序号; 服务内容; 输出成果; 单位; 数量. 1; 组织项目启动与需求交流会议; 《动力电池产业调研项目PPT》; 份; 1. 《动力电池产业调研项目实施方案》; 份; 1. 召开项目启动与需求交流会议; 场; 1. 其他：会议资料、照片、录屏等过程性材料; 套; 1. 2; 动力电池产业发展现状调研 （问卷+访谈）; 《动力电池产业企业调查问卷》; 份; 1. 《动力电池产业企业调查问卷》（设置红包）; 份; 600. 协会动力电池产业企业访谈交流会议; 场; 3. 《面向动力电池产业企业的访谈提纲》; 份; 1. 《面向动力电池产业企业的访谈记录》; 份; 3. 其他：访谈现场照片、录音等过程性材料; 套; 1. 3; 动力电池产业链全景谱系分析; 动力电池产业发展的宏观环境调研与分析 （政策、经济、社会、技术）; 项; 1. 广西动力电池产业发展现状SWOT分析; 项; 1. 广西动力电池产业困境、挑战、机遇调研与分析; 项; 1. 广西电池储能/回收企业/布局情况调研与分析（广西知名品牌和典型企业、企业发展模式、企业技术创新、企业市场策略等）; 项; 1. 动力电池技术创新与发展趋势 调研与分析（分类、应用等）; 项; 1. 《动力电池产业宏观分析方案》（研讨稿）; 份; 1. 组织召开产业宏观定位分析线上研讨会议; 场; 1. 《动力电池产业链上中下游技术链分布图》（产业链-技术链）; 份; 1. 《动力电池产业链全景谱系》（产业链-技术链-人才链）; 份; 1. 其他：会议截图/照片、录屏等过程性材料; 套; 1. 4; 动力电池产业人才需求大数据分析; 产业核心关联岗位分析; 《动力电池产业核心关联岗位一览表》; 份; 1. 岗位人才需求大数据分析; 《岗位人才需求分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才经验要求分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才学历要求分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才薪资水平分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才行业类型分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才企业性质分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才企业规模分布表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 《岗位人才典型用人单位表》（全国、广西、柳州）; 份; 1. 5; 成果输出; 1.《动力电池产业调研分析报告》; 份; 1. 2.调查研究成果输出（不含出版） 备注：调查研究成果名称为初拟，以最终实际成果名称为准；调查研究成果不含出版; 本; 1. | 1 | 项 |
| 商务要求 |  | 1. 服务交付时间：合同签订之日起120天内完成项目实施且验收合格交付给采购人。 2. 自成果验收合格并交付采购人之日起报价人提供为期1（壹）年的质量保证。保证期内，若采购人对成果提出疑议，则报价人须免费按参数质量标准并结合采购人要求进行修改或校对，不另计费用。 3.以上全部成果知识产权归柳州职业技术大学所有。保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由报价人负责交涉并承担全部责任。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有成果交付采购人并验收合格后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内办理支付手续。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转账时注明：动力电池产业调研分析服务采购项目，采购编号LZY2024-36 履约保证金

电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。

7. 服务交付时间：合同签订之日起120天内完成项目实施且验收合格交付给采购人。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2024年10月24日上午9:00至9:30送至柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：黄老师     联系电话：13517726265  。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2024年10月16日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3. 有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

## 6.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 7.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

8.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

说明：

1. 按采购要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，则取消报价人候选资格。